## 界面划分
2024G17人防工程与总包及专业分包界面划分
序号 | 分部分项工程 | 人防单位 | 总包工作内容/专业分包 | 备注
1 | 人防门系统 | 人防门的供货及安装（包含预埋门框固定所需的钢筋、接地热镀锌圆钢）
2 | 人防电气系统 | 通风方式信号箱、通风方式控制箱供货 | 完成人防区域内的电气系统所有的工作内容 | 配合指导总包调试
3 | 人防给排水系统 |  | 完成人防区域内的给排水系统所有的工作内容
4 | 人防通风系统 | 完成战时通风所有的工作内容。（包括平转战衔接处的法兰安装） | 总包单位：人防区域内人防风管套管的制作、安装（包括套管的防腐） 消防单位：人防区域内平时通风系统的安装及调试。 | 风机甲供
5 | 人防检测 | 负责施工 |  | 人防验收由人防单位主导，总包、消防配合提供验收资料。
6 | 人防标识标牌 | 负责施工（包括设计及深化）
7 | 人防通风系统洞口封堵 | 负责施工
注： 1. 以上交接面的完成标准需满足设计要求、相关国家规范、物业细部检查质量标准及分户验收标准，交接单位都需对此签字认可。 2. 以上交界面的完成标准仅按常规要求划分，各项目实际操作时可根据实际情况进行调整。 3. 以上交界面如在理解上有分歧，以甲方的解释为准； 4. 如果现场情况有调整，甲方可以对各分界面进行重新划分，各单位不得以任何理由推拖。 5、未尽事宜，后续补充。